Préparation de l'Open Bidouille Camp Brest 4

Réunion 2

Mercredi 04/02/2015 aux Fabriques du Ponant, de 18h30 à 20h00

Présents :
Pauline Dumont (Petits Débrouillards), Stéphane Philippe (TyFab, MDL, FdP), Vincent Escarguel (TyFab, club de modélisme), Hugo Mayere (FdP, BioHackLab), Mooshka Belmont (Les Chats Cosmiques), Steven Gosselin (Petits Débrouillards, Web TV), Valerian Le Cointre (ADESS, Heol), Tristan Groleat (Télécom Bretagne).

Ordre du jour
- tour de table
- discussion autour des ateliers qui ont été mis en place, ceux que l'on veut garder, les nouvelles idées.

Compte rendu
1) Tour de table
- Chacun se présente et sa structure.

2) Ateliers de l'OBC 2015

Vincent Escarguel (club modélisme) :
Liste de possibilités, à voir ce qui est organisable.

- Plusieurs projets/idées d'ateliers, permettant de faire participer le public :
Avions :
- avions : planeurs d'intérieur en mousse, pré-découpés, à construire sur place. Volent grâce à l'air poussé par un calendrier (peu coûteux et mise en œuvre simple)
- avion (lancé main) à fabriquer / assembler sur place
- fabriquer son propre avion (avec la découpeuse laser) : permet en plus de montrer et faire utiliser les machines

Bateaux :
- bateaux du type auto-tamponneuse, mis à disposition pour des initiations, jeux (ex : match de foot aquatique)
- en fonction des avancements de la nouvelle thermoformeuse : créer sur place le jour J ds coques et y intégrer une télécommande

Besoins : bassin mobile gonflable 14/8m . Location, selon les 1ers renseignements : 550€ le weekend / 2 bassin sont peut être disponible à la mairie de Brest. Remplissage : à voir avec les pompiers de Brest, mais ceux de Saint Renan le faisaient gratuitement (100m3) si prévenus 1mois à l'avance.
Place pour le bassin ?

- Démonstrations :
- vol de quadricoptères (sorte de drône) en intérieur, nécessite un espace en intérieur relativement vaste (exemple : couloir du bâtiment X) + gestion du passage du public.
- Sous-marin

Questions soulevées :
Comment financer les matières premières utilisées (pour la création des coques via la thermoformeuse par exemple) ?
- Vente : prix fixe (coût complet / seulement une partie) ou prix libre?
- rentre dans le budget de l'OBC
- Limiter le nombre de kits disponibles (à gagner via un jeu, une tombola, un tirage au sort, challenge avec validation à chaque étape, dans l'idée du passeport)

Tristan Groleat (Télécom Bretagne – le TéléFab) :

Plusieurs projets :
1/ L'année dernière organisait un atelier autour du globe à persistance rétinienne. Cette année, les étudiants travaillent à son amélioration : donc possibilité de faire une démonstration

2/ gros projet en cours de réalisation au TéléFab : scanner 3D corps entier.
Atelier scan et impression 3D des participants
Pour l'instant disposent de 2 imprimantes (Les Fabriques peuvent-elles prêter des imprimantes pour cette occasion?)
Il est aussi possible de scanner les participants et de leur envoyer le fichier par email.

Même questionnement que pour le modélisme : gestion des coûts, prix libre pour la matière première + aide au financement du projet

Stéphane Philippe (TyFab, MDL, FdP) :

Fait le lien OBC / maison du libre.
S'engagent sur 2 ateliers (pas encore déterminés), en lien avec l'impression 3D.

Hugo Mayere (FdP, BioHackLab) :

Ateliers autour du BiohackLab :
- grainothèque / semences à disposition
- Projet aquaponie avec EESAB, il faudrait, aux Fabriques, faire pousser en amont de l'OBC de façon à pouvoir montrer des exemples.
- Observation de plancton au BiohackLab (sortie bateau Astrolab/expédition avant l'OBC avec un kit scientifique embarqué)

Mooshka Belmont (Les Chats Cosmiques) :

L'année dernière s'occupait de présenter la bibliobox, souhaite changer cette année.

Avait parlé à la dernière réunion de la possibilité de monter un projet/atelier avec Biblimakers, mais pas de nouvelles du collectif.

Les Chats Cosmiques n'ont pas encore d'idée précises mais voudrait créer un atelier mensuel au Fabriques du Ponant pour préparer leur animation à l'OBC.

Valerian Le Cointre (ADESS, Heol) :

L'année dernière Heol tenait un stand « renseignements » (+ bar + crêpes payables en heol)

Cette année, Heol souhaite installer un atelier plus ludique, en réflexion.

Steven Gosselin (Petits Débrouillards, Web TV) :

Si les travaux de la salle WebTV sont terminés, peut installer un atelier de vidéo sur fond vert.
Idée de timelaps global de l’événement