Cabane à pouces :
Autostop organisé à Lamballe
CréaMOBZH 2024

---
D’où vient le projet ?
Porté par l’association Penthièvres Action dans le cadre de l’appel à projet TIMS

---
But du projet
Créer des lignes d’autostop organisé sur Lamballe Agglomération pour :
- Faciliter les trajets rural>urbain (aller-retour)
- Proposer un complément aux offres existantes (notamment pour la prise en compte des horaires décalées)
- Permettre la mobilité de tous, notamment celle des plus précaires, sans moyen de mobilité ou qui souhaitent utiliser moins leur voiture

---
Etapes du projet
- Dès Octobre 2024 : Benchmark sur les autres projets de lignes d’autostop et les systèmes utilisés (panneaux, charte, retours utilisateurs...)
- Janvier 2025 : présenter un plan d’action précis pour impliquer les partenaires (collectivités, associations, etc)
- Identifier les axes pertinents (flux suffisants, manque de transports en commun, entreprises, ...) – Sélectionner 1 ou 2 lignes pour expérimenter

---
- Mars 2025 : Finaliser un prototype de « cabane » simple et amovible (en lien avec une asso type Petits débrouillards) – en créer suffisamment pour toute la ligne d’autostop
- Construire une méthode pour récolter les retours d’expérience des utilisateurs (questionnaires, etc)
- Mars 2025 : demande d’autorisation d’installation des bornes aux autorités compétentes (propriétaire des voiries)
- Juin 2025 : Installation des bornes

---
- Juin-septembre 2025 : Mobilisation des 1ers utilisateurs, avec une communication adaptée à différentes cibles (réseaux sociaux, publicité, presse, événements...)
- Septembre 2025 : lancement des 1eres lignes d’autostop pendant la semaine de la mobilité
- 2025-2026 : communiquer sur les lignes auprès du plus grand nombre ; analyser les retours d’expérience et améliorer le service
- Octobre 2026 : faire un bilan et identifier les suites à donner avec les partenaires